АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2017 № 12

с. Советское

Об утверждении Программы комплексного развития

социальной инфраструктуры Советского сельского

поселения Калачеевского муниципального района

Воронежской  области на 2017-2031 г.г.

В соответствии с п. 8 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к комплексным программам развития социальной инфраструктуры», в целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг на территории Советского сельского поселения, руководствуясь Уставом Советского сельского поселения, администрация Советского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2031 г.г.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном Вестнике правовых актов Советского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Советского сельского поселения в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского  сельского поселения                          С.В. Дубровин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Советского сельского поселения

от 22.03.2017 № 12

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017 - 2031 гг.

2017 год

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской  области 2017-2031 годы

1.Паспорт программы

| Наименование программы: | Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области 2017-2031 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 01.10.2015№1050 «Об утверждении требований к комплексным программам развития социальной инфраструктуры», Устав Советского сельского поселения, Генеральный план Советского сельского поселения. |
| Заказчик программы | Администрация Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, адрес:397609, Воронежская область, Калачеевский район, с. Советское, ул. Советская , дом 49. |
| Исполнители программы | Администрация Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, адрес:397609, Воронежская область, Калачеевский район, с. Советское, ул. Советская , дом 49. |
| Основная цель программы | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Советского сельского поселения |
| Задачи программы | -безопасность, качество и эффективность социального обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов социальной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - уменьшение доли социальных объектов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей численности объектов социальной инфраструктуры; -достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными услугами. |
| Сроки реализации Программы | 2017 - 2031 год |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - Содержание и ремонт объектов социальной инфраструктуры поселения; -Благоустройство и развитие спортивной площадки - |
| Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.) | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан 2017г.- 157,9 тыс. рублей 2018г.- 0 тыс. рублей 2019г.- 0 тыс. рублей 2020г.- 0 тысяч рублей 2021г.- 125 тысяч рублей 2022г.- 25 тыс. рублей 2023г.- 25 тыс. рублей 2024г.- 25 тыс. рублей 2025г.- 20 тыс. рублей 2026 г. – 20 тыс. рублей 2027г.- 20 тыс. рублей 2028г.- 20 тыс. рублей 2029г. – 15 тыс. рублей 2030г.- 15 тыс. рублей 2031г.- 0 тыс.руб. Итого – 467,9 тыс. рублей. |
| Основные результаты реализации Программы | За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит достичь высокого уровня социально-экономического развития. |

2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Советского сельского поселения.

2.1. Анализ социальной инфраструктуры сельского поселения

Общая площадь сельского поселения составляет 5529 га., в том числе земли сельскохозяйственного назначения – 4846 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила 345 чел. В состав поселения входят 1 населенный пункт- с. Советское .

2.1.1.  Демографическая ситуация

Общая  численность  населения  Советского сельского поселения на 01.01.2017 года  составила 345 человек, граждан  трудоспособного  возраста  - 206 чел (59,7 % от общей  численности), детей в возрасте   до 18 лет – 52  человек.

Состав населения сельского  поселения.

Демографические изменения в составе населения (на 01.01.2017г.)

Данные о  среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения.

Таблица №1

| № | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост (убыль) | -5 | 0 | -1 | -3 | -5 |
| 1.1 | Рождаемость, чел. | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 1.2 | Смерть, чел | 8 | 4 | 3 | 9 | 11 |
| 2 | Механический прирост | 8 | -14 | -7 | -10 | -21 |
| 3 | Общий прирост | 3 | -14 | -8 | -13 | -26 |
| 4 | Общая численность населения | 406 | 392 | 384 | 371 | 345 |

Структуру населения на 2017 год можно обозначить следующим образом:

Количество наличного населения по сельскому поселению –345 чел.

Население в трудоспособном возрасте – 206 чел. (59,7%)

Население старше трудоспособного возраста – 87 чел. (25,2 %)

Демографическая ситуация, складывающаяся на территории сельского поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Воронежской области, и характеризуется низким уровнем рождаемости, высокой смертностью, неблагоприятным соотношение «рождаемость-смертность».Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные производственные и сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

2.1.2.Рынок труда в поселении

Численность трудоспособного населения – 20 6, граждан, не достигших совершеннолетия — 52 человека. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 59,7 %.

Таблица №2

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во жителей всего | 406 | 392 | 384 | 371 | 345 |
| Кол-во работающих всего | 216 | 202 | 193 | 188 | 154 |
| % работающих от общего кол-ва жителей | 53,2 | 51,5 | 50,3 | 50,7 | 44,6 |
| Количество безработных | 25 | 17 | 12 | 18 | 50 |
| стоящих в службе занятости | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| Количество безработных всего; | 35 | 25 | 13 | 20 | 52 |
| Количество дворов | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Кол-во пенсионеров | 87 | 97 | 104 | 93 | 87 |

2.1.3. Развитие отраслей социальной сферы

В связи с прогнозными показателями динамики численности населения, изменившимися условиями экономического развития, предусматриваются изменения в социальной инфраструктуре.

Прогнозом на 2017 год и на период до 2031 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры развития сельского поселения:

-повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в  поселении;

-сохранение культурного наследия.

2.1.3.1. Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении осуществляет МКУ «Советский КДЦ» в состав которого входят:

-  Советский   сельский Дом культуры- на 150 посадочных мест;

- Советская   сельская библиотека, имеющая - 3931 экземпляров книг ;

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по военно-прикладным видам спорта, Дни призывника, проведение единых социальных действий. Задача культурно-досуговых учреждений - вводить инновационные формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского  поселения   культурно-досуговыми  услугами.

2.1.3.2.Физическая культура и спорт

На  территории сельского  поселения  имеется   спортивный зал МКОУ «Поселковая   СОШ» и  спортивная  площадка,  где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу и т.д. В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах, игра в хоккей. Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных соревнованиях.

2.1.3.3.  Образование

На территории поселения находится 1 школа  МКОУ «Поселковая СОШ», число учащихся -21. Состояние материально-технической базы удовлетворительное

2.1.3.4.   Здравоохранение

Медицинские услуги населению Советского сельского поселения оказывает фельдшерско-акушерский пункт. ФАП – является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности .Состояние материально-технической базы удовлетворительное.

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных  коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

В обобщенном виде главной целью Программы развития социальной инфраструктуры Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 гг. является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития сельского поселения через устойчивое развитие территории в социальной  сфере.

3. Прогноз развития  социальной инфраструктуры поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, что в свою очередь создает условия для восстановления процессов естественного прироста населения.

3.2. Прогноз развития социальной инфраструктуры.

В период реализации Программы социальная инфраструктура не претерпит существенных изменений. Основные социальные объекты  планируется отремонтировать и реконструировать. Основная задача сохранить имеющуюся социальную инфраструктуру, соответствующую нормам и требованиям.

4. Мероприятия по развитию и сохранности объектов социальной инфраструктуры.

В целях повышения качественного уровня объектов социальной инфраструктуры Советского сельского поселения и доступности предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию и сохранности объектов социальной инфраструктуры поселения:

Таблица №3

|  |  |  | начало | Окон чание | на весь период 2017- 2030 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | обеспечение сохранности объектов социальной инфраструктуры путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - текущий ремонт зданий и сооружений | Повешение качества и эффективности социального обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения | 2017 | 2030 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 50 | - | - | - |
| 2 | Благоустройство и развитие спортивной площадки | обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры для населения | 2017 | 2030 | 207,9 | 157,9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | - | - | - |
|  | ИТОГО |  | 2017 | 2030 | 467,9 | 157,9 | 0 | 0 | 0 | 125 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 70 | - | - | - |

5.Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия реализации программы Советского сельского поселения на 2017 - 2030 годы, составляет 467,9  тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  объектов социальной инфраструктуры. Распределение планового объёма инвестиций по объектам социальной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития социальной инфраструктуры, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2030 годы.

5.1. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПСИ Советского  сельского поселения, тыс. руб.

Таблица №4

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов социальной инфраструктуры ( Дом культуры) сетидорожной | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 50 |  |  |  |
| 2 | Благоустройство и развитие спортивной площадки | 157,9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  |  |  |

В результате анализа состояния   объектов социальной инфраструктуры Советского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты социальной инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от внебюджетных источников.

5.2. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Советского  сельского поселения, тыс. руб.

Таблица №5

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт объектов социальной инфраструктуры сетидорожной | 260 | 0 | 0 | 60 | 200 |
| 2 | Благоустройство и развитие спортивной площадки | 207,9 | 0 | 0 | 50 | 157,9 |

6. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры:

-Обеспечить безопасность, качество и эффективность социального обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;

- обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;

-обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

7. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере социального обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Советского сельского поселения.

Администрация Советского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на срок действия Генерального плана поселения  и подлежит корректировке ежегодно.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

-периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в социальном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии социальной  инфраструктуры;

-вверификация данных;

-анализ данных о результатах проводимых преобразований  социальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию  социальной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития социальной   инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления социальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности услуг.