АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 8 »  февраля 2022 г. № 6

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной  программы «Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы»,  утвержденной постановлением от 14.10.2019 г. № 80 (в редакции от 11.02.2020г.№12; от 12.03.2020г.№13; от 27.05.2020г.№31; от 14.08.2020г.№40, от 30.10.2020г. №48; от 28.12.2020г.№58; от 25.02.2021г.№15; от 23.03.2021г.№19;от 25.05.2021г.№22;от 14.07.2021г.№27;от 28.12.2021г.№51)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Советского сельского поселения от 11.10.2013 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского сельского поселения» ( в редакции постановлений от 29.05.2014 года №20, от 11.10.2019 г. № 79),  распоряжением администрации Советского сельского поселения  от 11.10.2019 года  №29 «Об утверждении перечня муниципальных программ Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района» , администрация Советского сельского поселения   Калачеевского муниципального района Воронежской п о с т а н а в л я е т:

- Утвердить отчет о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» согласно приложениям № 1-4 к настоящему постановлению.

- Утвердить отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» согласно приложениям № 5.

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Советского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Советского сельского поселения С.В.Дубровин |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации Советского сельского поселения от 08.02.2022 г. № 6

|  | Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  | РзПз | ЦСР | ВР | Лимит на год | Кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 |  | Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения на 2014-2020 годы» | Администрация Советского сельского поселения |  |  |  |  |  | 3843,42 | 3793,86 | 3793,86 |  |
|  |  | В т.ч.подпрограмма | «Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения на 2014-2020 годы» | Администрация Советского сельского поселения |  |  |  |  |  | 3843,42 | 3793,86 | 3793,86 |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 1 | «Организация бюджетного процесса ,исполнение бюджета, финансовое обеспечение деятельности администрации Советского сельского поселения» | Администрация Советского сельского поселения |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Мероприятие 1.1 | «Разработка и совершенствование нормативно-правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Администрация Советского сельского поселения |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Мероприятие 1.2 | Проведение эффективной политики в области доходов бюджета поселения | Администрация Советского сельского поселения |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Мероприятие 1.3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета | Администрация Советского сельского поселения |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 2 | Содержание объектов внешнего благоустройства Советского сельского поселения | Администрация Советского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 011 02 00000 |  | 892,51 | 892,51 | 892,51 |  |
|  |  | Мероприятие 2.1 | Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Советского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 011 02S8430 | 244 | 7,57 | 7,57 |  |  |
|  |  | Мероприятие 2.2 | Мероприятие по развитию градостроительной деятельности | Администрация Советского сельского поселения | 914 | 0412 |  | 011 02 S8460 | 244 | 100.33 | 100.33 | 100.33 |  |
|  |  | Мероприятие 2.3 | Софинансирование уличного освещение | Администрация Советского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 011 02 S8670 | 244 | 23.33 | 23.33 | 23.33 |  |
|  |  | Мероприятие 2.3 | Обеспечение уличного освещение | Администрация Советского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 011 02 20540 | 244 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |
|  |  | Мероприятие 2.4 | Содержание автомобильных дорог | Администрация Советского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 011 0298680 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Мероприятие 2.5 | Содержание мест захоронения | Администрация Советского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 011 02 98690 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Мероприятие2.6 | Благоустройство и озеленение парков | Администрация Советского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 011 02 98720 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Мероприятие 2.7 | Текущий ремонт водопроводных сетей | Администрация Советского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 011 02 205400 | 244 | 69.00 | 69,00 | 69,00 |  |
|  |  | Мероприятие 2.8 | Прочие расходы | Администрация Советского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 011 02 98730 | 244 | 632.28 | 632.26 | 632.26 |  |
| 3 |  | Основное мероприятие 3 | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Советского сельского поселения | Администрация Советского сельского поселения | 914 | 0409 |  | 011 03 000000 | 244 | 1080.02 | 1030.52 | 1030.52 |  |
|  |  | Мероприятие 3.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Советского сельского поселения | 914 914 | 0409 0409 |  | 011 03 91290 011 03 S8850 | 244 244 | 189.64 890.38 | 189.65 840.87 | 189.65 840.87 |  |
| 4 |  | Основное мероприятие 4 | Развитие культуры, физической культуры и спорта в Советском сельском поселении на 2014-2020 годы | Администрация Советского сельского поселения | 914 | 0801 |  | 011 04 00000 |  | 133.20 | 133.20 | 133.20 |  |
|  |  | Мероприятие 4.1 | Развитие культуры | Администрация Советского сельского поселения | 914 914 | 0801 1105 |  | 011 04 00590 011 04 00000 |  | 133,20 0 | 133,20 0 | 133,20 0 |  |
| 5 |  | Основное мероприятие 5 | Социальная политика в Советском сельском поселении на 2014-2020 годы | Администрация Советского сельского поселения | 914 | 1001 |  | 011 05 9047 | 312 | 68.24 | 68.24 | 68.24 |  |
| 6 |  | Основное мероприятие 6 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Советского сельского поселения | Администрация Советского сельского поселения | 914 914 | 0102 0104 |  | 011 06 92020 011 06 92010 | 100 | 586.86 983.59 | 586.86 983.59 | 586.86 983.59 |  |
| 7 |  | Основное мероприятие 7 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Советского сельского поселения, | Администрация Советского сельского поселения | 914 914 914 | 0203 0309 1403 |  | 011 07 51180 011 07 20570 011 07 98580 |  | 90.60 4,00 4,40 | 90,60 4,00 4,40 | 90,60 4,00 4,40 |  |

Приложение 2 к постановлению администрации Советского сельского поселения от 08.02.2022 г. №6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Советского сельского поселения

Калачеевского муниципального района Воронежской области

«Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения на 2020-2026 годы»

По состоянию на 01.01.2022г.

| № п/п |  | Наименование показателя (индикатора) |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей(индикаторов)муниципальной программы. подпрограммы. основного мероприятия |  |  | Обоснование отклонений значений показателя(индикатора)на конец отчетного года(при наличии) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения на 2014-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | В т.ч. подпрограмма «Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения на 2014-2021 годы» |  |  |  |  | Тыс. руб. |  |  | 3434.96 | 3843.42 | 3793.86 |  |
| 2 |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) |  |  |  |  | % |  |  | 25.35 | 29,78 | 32,93 | План выполнен на 110,58% |
| 3 |  | Наличие муниципальных правовых актов по организации бюджетного процесса в Советском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  | да | да | да |  |
| 4 |  | Снижение недоимки по местным налогам и сборам,зачисляемым в бюджет поселения |  |  |  |  | 100 |  |  | 66.45 | 45,0 | 44,61 | .Для достижения данных показателей проведена работа: разработан план по снижению недоимки поквартально, налажены контакты в сети Интернет с налогоплательщиками, не проживающими на территории поселения, велась с ними переписка. Проводились беседы при личных встречах на территории поселения. Это дало положительные результаты. |
| 6 |  | Доля расходов бюджета Советского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ |  |  |  |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 |  | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года |  |  |  |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | Этот показатель по отношению к плану выполнен на 100,0% |
| 8 |  | Содержание мест захоронения |  |  |  |  | да/нет |  |  | да | да | да | Имеется ограждение не требующее ремонта и покраски, сорная травянистая растительность отсутствует, уход за брошенными захоронениями осуществляется работниками администрации и МКУ «Советский КДЦ» на субботниках |
| 9 |  | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения |  |  |  |  | рублей |  |  | 93.5 | 267,94 | 267,94 | В 2021 году были выделены областные средства на уличное освещение в сумме 23,33т.руб, также использовались и собственные средства. |
| 10 |  | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников |  |  |  |  | шт |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | На 2021 год администрация планировала установить энергосберегающие лампы. |
| 11 |  | Наличие средств в бюджете поселения на содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | Да/нет |  |  | Да | Да | Да |  |
| 12 |  | Наличие средств в бюджете поселения на содержание мест захоронения |  |  |  |  | Да/нет |  |  | Да | Да | Да | Имеется ограждение не требующее ремонта и покраски, сорная травянистая растительность отсутствует, уход за брошенными захоронениями осуществляется работниками администрации и МКУ «Советский КДЦ »на субботниках |
| 13 |  | Наличие средств в бюджете поселения на благоустройство и озеленение парков |  |  |  |  | Да/нет |  |  | Да | Да | Да |  |
| 14 |  | Наличие средств в бюджете поселения на прочие мероприятия по благоустройству территории |  |  |  |  | Да/нет |  |  | Да | Да | Да |  |
| 15 |  | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности |  |  |  |  | Да/нет |  |  | Да | Да | Да |  |
| 16 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) |  |  |  |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | Произвели ремонт дороги с твердым покрытием на расстоянии 427 м. |
| 17 |  | Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения |  |  |  |  |  | рублей |  | 1389,61 | 429,0 | 429,0 | Оценочное значение 2021 года ниже 2020г,в связи с тем,что директор кдц работает на 0,35ставки.В связи с указом президента з/плата увеличена. |
| 18 |  | Удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры |  |  |  |  |  | % |  | 66.60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 |  | Численность участников клубных формирований |  |  |  |  |  | Чел. |  | 27 | 27 | 27 | Показатель выполнен на 100,0% |
| 20 |  | Количество учреждений культуры ,в которых осуществлен капитальный ремонт |  |  |  |  |  | Ед. |  | 0 | 0 | 0 | Ремонт не осуществлялся в связи с отсутствием денежных средств |
| 21 |  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотеки МКУ «Советский КДЦ» |  |  |  |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | библиотечное обслуживания передано на район |
| 22 |  | Число культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальным учреждением культуры в течение года |  |  |  |  |  |  | ед. | 56 | 56 | 56 |  |
| 23 |  | Количество оборудованных спортивных и детских площадок на 1000 чел. населения |  |  |  |  | Ед. |  |  | 4.9 |  |  |  |
| 24 |  | Наличие средств в бюджете поселения на пенсионное обеспечение выборных должностных лиц и муниципальных служащих |  |  |  |  | Тыс. руб. |  |  | 86.50 | 68.24 | 68.24 |  |
| 25 |  | Исполнение бюджета Советского сельского поселения по финансовому обеспечению деятельности администрации |  |  |  |  | Тыс.рублей |  |  | 2032.31 | 1570.45 | 1570.45 |  |
| 26 |  | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение других обязательств ОМСУ |  |  |  |  | Тыс. рублей |  |  | 102,67 | 95.00 | 95.00 |  |
| 27 |  | Наличие средств в бюджете поселения на обеспечение безопасности жизни населения |  |  |  |  | Тыс. рублей |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |

Приложение  3

к постановлению администрации

Советского сельского поселения

от 08.02.2022 г. № 6

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2022 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения на 2014-2020 годы» | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 3843,42 | 3793,86 | 3793,86 | 3843,42 | 3793,86 |  |
|  | В т.ч.подпрограмма | «Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения на 2014-2020 годы» | Администрация Советского сельского поселения |  |  |  |  | 3843,42 | 3793,86 | 3793,86 | 3843,42 | 3793,86 |  |
|  | Основное мероприятие 1 | «Организация бюджетного процесса ,исполнение бюджета, финансовое обеспечение деятельности администрации Советского сельского поселения» | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Мероприятие 1.1 | «Разработка и совершенствование нормативно-правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Мероприятие 1.2 | Проведение эффективной политики в области доходов бюджета поселения | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Мероприятие 1.3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Основное мероприятие 2 | Содержание объектов внешнего благоустройства Советского сельского поселения | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 892,51 | 892,45 | 892,45 | 892,51 | 892,45 |  |
|  | Мероприятие 2.1 | Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | нет |
|  | Мероприятие 2.2 | Мероприятие по развитию градостроительной деятельности | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,33 |  |
|  | Мероприятие 2.3 | Софинансирование уличного освещение | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | нет |
|  | Мероприятие 2.3 | Обеспечение уличного освещение | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | нет |
|  | Мероприятие 2.4 | - Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Мероприятие 2.5 | Содержание мест захоронения | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Мероприятие2.6 | Благоустройство и озеленение парков | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Мероприятие 2.7 | Текущий ремонт водопроводной сети | Администрация Советского сельского поселения |  |  |  |  | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |  |
|  | Мероприятие 2.8 | Прочие расходы | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 632,28 | 632,22 | 632,22 | 632,28 | 632,22 |  |
|  | Основное мероприятие 3 | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Советского сельского поселения | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 1080,02 | 1030,52 | 1030,52 | 1080,02 | 1030,52 |  |
|  | Мероприятие 3.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 1080,02 | 1030,52 | 1030,52 | 1080,02 | 1030,52 |  |
|  | Основное мероприятие 4 | Развитие культуры, физической культуры и спорта в Советском сельском поселении на 2014-2020 годы | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | нет |
|  | Мероприятие 4.1 | Развитие культуры | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 133,20 | нет |
|  | Мероприятие 4.2 | Развитие физической культуры и спорта в Советском сельском поселении | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Основное мероприятие 5 | Социальная политика в Советском сельском поселении на 2014-2020 годы | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | нет |
|  | Основное мероприятие 6 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Советского сельского поселения | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 1570,45 | 1570,45 | 1570,45 | 1570,39 | 1570,45 | нет |
|  | Основное мероприятие 7 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Советского сельского поселения, | Администрация Советского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12. 21 | 01.01.21 | 31.12. 21 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | нет |

Приложение 4

к постановлению администрации

Советского сельского поселения

от 08.02.2022 г. № 6

Информация

О расходах федерального, областного и местных, бюджетов внебюджетных фондов,

юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района

««Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения на 2020-2026 годы»

По состоянию на 01.01.2022г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения на 2014-2021 годы» | всего, в том числе: | 3843,42 | 3793,86 | 3793,86 |
|  |  | федеральный бюджет | 90,60 | 90,60 | 90,60 |
|  |  | областной бюджет | 1591,91 | 1542,36 | 1542,36 |
|  |  | местный бюджет | 2160,91 | 2160,90 | 2160,90 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| В т.ч. подпрограмма | «Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения на 2014-2021 годы» | всего, в том числе: | 3843,42 | 3793,86 | 3793,86 |
|  |  | федеральный бюджет | 90,60 | 90,60 | 90,60 |
|  |  | областной бюджет | 1591,91 | 1542,36 | 1542,36 |
|  |  | местный бюджет | 2160,91 | 2160,90 | 2160,90 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | «Организация бюджетного процесса ,исполнение бюджета, финансовое обеспечение деятельности администрации Советского сельского поселения» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 | «Разработка и совершенствование нормативно-правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 | Проведение эффективной политики в области доходов бюджета поселения | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и реализация механизмов контроля за исполнением бюджета | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Содержание объектов внешнего благоустройства Советского сельского поселения | всего, в том числе: | 892,51 | 892,45 | 892,45 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 719,91 | 719,91 | 719,91 |
|  |  | местный бюджет | 172,60 | 172,54 | 172,54 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1 | Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ | всего, в том числе: | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7,57 | 7,57 | 7,57 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2 | Мероприятие по развитию градостроительной деятельности | всего, в том числе: | 100,33 | 100,33 | 100,33 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 50,16 | 50,16 | 50,16 |
|  |  | местный бюджет | 50,17 | 50,17 | 50,17 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Обеспечение уличного освещения | всего, в том числе: | 83,33 | 83,33 | 83,33 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 81,18 | 81,18 | 81,18 |
|  |  | местный бюджет | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4 | - Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.5 | Содержание мест захоронения | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.6 | Благоустройство и озеленение парков | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.7 | Текущий ремонт водопроводных сетей | всего, в том числе: | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.8 | Прочие расходы | всего, в том числе: | 632,28 | 632,22 | 632,22 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 512,00 | 512,00 | 512,00 |
|  |  | местный бюджет | 120,28 | 120,22 | 120,22 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Советского сельского поселения | всего, в том числе: | 1080,02 | 1030,52 | 1030,52 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 800,01 | 750,51 | 750,51 |
|  |  | местный бюджет | 280,01 | 280,01 | 280,01 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Развитие культуры, физической культуры и спорта в Советском сельском поселении на 2014-2021 годы | всего, в том числе: | 133,20 | 133,20 | 133,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 133,20 | 133,20 | 133,20 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Социальная политика в Советском сельском поселении на 2014-2021 годы | всего, в том числе: | 68,24 | 68,24 | 68,24 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 68,24 | 68,24 | 68,24 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Советского сельского поселения | всего, в том числе: | 1570,45 | 1570,45 | 1570,45 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
|  |  | местный бюджет | 1498,45 | 1498,45 | 1498,45 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Советского сельского поселения | всего, в том числе: | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 90,60 | 90,60 | 90,60 |
|  |  | областной бюджет | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|  |  | местный бюджет | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к постановлению

от 08.02.2021 г. №6

Отчет

об оценке эффективности муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2021 год проведена финансистом администрации Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением  администрации Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 11.10.2013г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области».

В 2021 году обеспечена реализация муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения на 2020-2026 годы»: подпрограмма «Социально-экономическое развитие Советского сельского поселения на 2020-2026 годы»

В администрации Советского сельского поселения реализация программы была направлена на удовлетворение потребностей населения ,улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования. осуществления культурно-досуговой деятельности, обеспечения безопасности населения, улучшения внешнего вида территории поселения ,надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг. По уточненным данным объём  финансирования муниципальных программ в 2021 году составил 3793,86 т.руб , из них собственные доходы 530,21 т. руб. , безвозмездные поступления 3109,46 т. руб., доходы на душу населения составляют-12198,91руб.

По итогам 2021 года программа характеризуется разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах(по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

Планировалось  в 2021 году:

- произвести ремонт дороги с твердым покрытием на расстоянии 427 метров;

-отремонтировать по ул.Новая 220м.водопроводной сети

- продолжить работу по ТОСам;

Основные проблемы поселения на 2021г.

- Изношенность(не отремонтированной части) водопроводной сети.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем ежегодного сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов Программы по формуле:

Сд = Зф/Зп*100 %, где:

Сд  - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

Сд=3793,86/3843,42 *100=98,71%

В результате проведенного анализа исполнение программы за 2021 год относится к высокому уровню эффективности.

При реализации муниципальной программы администраторы программы исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств ,а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным  расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета администрации Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Администрация Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области приняла участие в областной программе: «Реализация проектов по поддержке местных инициатив на территории муниципальных образований Воронежской области» в рамках основного мероприятия «Развитие инициативного бюджетирования на территории Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» включив в свою программу мероприятие -«Реализация проектов поддержки местных инициатив на территории Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в рамках развития инициативного бюджетирования»

Оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области проведена в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования ,реализации оценки эффективности реализации муниципальных программ, на основании данных отчетов исполнения муниципальной программы за отчетный период.

Эффективность программы относится к высокому уровню эффективности. Освоение средств 98,71%.Остальные 1,29% это не поступившие денежные средства областного бюджета -49,55т. рублей.