АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2022 г. № 9

с. Советское

О ликвидации муниципального казенного

учреждения «Советский культурно-

досуговый центр»

В соответствии со статьей 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «Об некоммерческих организациях»,  Уставом Советского сельского поселения, Уставом  МКУ «Советский культурно-досуговый центр»,  решением Совета народных депутатов Советского сельского поселения от 18.02.2022 года № 69 «О передаче осуществления части полномочий Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по решению вопросов местного значения в сфере культуры», администрация Советского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т:

1. Ликвидировать муниципальное казённое учреждение «Советский культурно-досуговый центр», расположенное по адресу: 397609, Воронежская область, Калачеевский район, с. Советское, ул. Советская, д.49.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации МКУ «Советский культурно-досуговый центр» (Приложение № 1).

3. Создать ликвидационную комиссию (Приложение № 2).

4. Ликвидационной комиссии приступить к исполнению обязанностей по управлению делами учреждения и обеспечить выполнения плана мероприятий по ликвидации МКУ «Советский культурно-досуговый центр».

5. Финансирование расходов при осуществлении действий, связанных с ликвидацией учреждения культуры осуществлять в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

6. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Советского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Советского сельского поселения.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

| Глава администрации Советского сельского поселения |  | С.В. Дубровин |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Советского сельского поселения

от 28.02.2022 г. № 9

План мероприятий

по ликвидации муниципального казенного учреждения

«Советский культурно-досуговый центр»

| № п/п | Наименование мероприятий по ликвидации учреждения | Срок проведения мероприятий | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления по ликвидации муниципального казенного учреждения «Советский культурно-досуговый центр» | 28.02.2022г. | Глава администрации Советского сельского поселения |
| 2. | Направление уведомления организациям предоставляющим услуги в сфере ЖКХ и обеспечении безопасности функционирования учреждения о ликвидации МКУ «Советский культурно-досуговый центр» | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации 01.03.-03.03.2022 г. | Глава администрации Советского сельского поселения |
| 3. | Направление информации о ликвидации и о формировании ликвидационной комиссии в соответствующий налоговый орган, как уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации Статья 62. ГК РФ, статья 20 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации 01.03.-03.03.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 4. | Внесение в Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельность юридических лиц «ЕФРСФДЮЛ» уведомление о ликвидации (пункт 7, пункт 8 статьи 7.1 закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации 01.03.-03.03.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 5. | Предупреждение работников МКУ «Советский культурно-досуговый центр» персонально и под роспись о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации) | До 28.02.2022 г. Не менее чем за два месяца до увольнения работников | Глава администрации Советского сельского поселения, руководитель МКУ «Советский культурно-досуговый центр» |
| 6. | Направление информации в органы службы занятости о предстоящем проведении мероприятий по ликвидации и возможном расторжении трудовых договоров с указанием должности, профессии, специальности и квалификационных требований к ним, условий оплаты труда каждого конкретного работника (часть 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») | Не позднее, чем за два месяца до начала проведения мероприятий до 28.02.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 7. | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» публикации о ликвидации и о порядке и сроках заявления требований кредиторов. Статья 63. ГК РФ | до 01.04.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 8. | Принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменного уведомления кредиторов о ликвидации юридического лица Статья 63. ГК РФ | до 15.03.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 9. | Представление в соответствующий орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о работающих, уволенных в МКУ «Советский культурно-досуговый центр» застрахованных лицах, предусмотренных пунктом 2.5 ст.11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" | Не позднее дня увольнения 29.04.2022 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 10. | Составление и предоставление промежуточного ликвидационного баланса, после окончания срока для предъявления требований кредиторов, которые содержат сведения о составе имущества ликвидируемых юридических лиц, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения Статья 63. ГК РФ и Постановление Правительства РФ № 539 пункт 29 | В десятидневный срок с даты исчисления периода, установленного для предъявления требований кредиторами | Председатель ликвидационной комиссии |
| 11. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Статья 63. ГК РФ | В течение пяти рабочих дней со дня предоставления баланса | Глава администрации Советского сельского поселения |
| 12. | Представление в соответствующий орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о работающих в МКУ «Советский культурно-досуговый центр» застрахованных лицах, предусмотренных подпунктами 1 - 8 пункта 2 и пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя). | Председатель ликвидационной комиссии |
| 13. | Направление в налоговый орган уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса | В течение трех дней со дня составления балансов | Председатель ликвидационной комиссии |
| 14. | Провести инвентаризацию имущества находящегося закрепленного за учреждением МКУ «Советский КДЦ» | В течение месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 15. | Осуществление расчетов с кредиторами согласно очередности, определенной пунктом 1 статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. | В течение 2-х мес. со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 16. | Провести передачу имущества, закрепленного за МКУ «Советский КДЦ» в собственность Советского сельского поселения | За 2 дня до утверждения ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 17. | Составление ликвидационного баланса после завершения расчетов с кредиторов | В течение десяти рабочих дней со дня окончания расчетов с кредиторами | Председатель ликвидационной комиссии |
| 18. | Утверждение ликвидационного баланса | В течение двух рабочих дней со дня предоставления ликвидационного баланса | Глава администрации Советского сельского поселения |
| 19. | Закрытие лицевого счета учреждения | В течение трех дней со дня предоставления ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 20. | Уничтожение печатей и штампов учреждения | В течение трех дней со дня предоставления ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 21. | Направление в регистрирующий орган документов, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о завершении ликвидации и увольнение работников учреждения | в течение пяти рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |

Приложение 2

к постановлению администрации

Советского сельского поселения

от 28.02.2022 года № 9

Состав

ликвидационной комиссии

по ликвидации муниципального казенного учреждения

«Советский культурно-досуговый центр»

Председатель комиссии:

Директор МКУ «Советский культурно-досуговый центр» – Климова Надежда Ивановна;

Секретарь комиссии:

Специалист 1 категории администрации Советского сельского поселения – Калиничева Зинаида Анатольевна;

Члены комиссии:

Специалист администрации Советского сельского поселения –Бубличенко Ольга Николаевна;

Депутат Совета народных депутатов – Пацева Ирина Александровна.